|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Избирательной комиссии Белгородской областиот 14 июня 2017 г. № 12/158-6 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Белгородской области**

СОКРАЩЕНИЯ:

**выборы** – выборы Губернатора Белгородской области

**ЦИК России** – Центральная избирательная комиссия Российской Федерации

**ИКБО** – Избирательная комиссия Белгородской области

**ИКМО (ТИК)** – избирательная комиссия муниципального района, городского округа с полномочиями территориальной избирательной комиссии

**УИК** – участковая избирательная комиссия

**ФЗ-67** – Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

**ИК** – Избирательный кодекс Белгородской области

**Методические рекомендации ЦИК России** - Методические рекомендации «О Порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий»утвержденные постановлением ЦИК России от 05.12.2012 г. №152/1137-6 (в ред. постановления (в ред. постановлений ЦИК России от 16.01.2013 № 156/1173-6, от 26.03.2014 № 223/1436-6, от 10.06.2015 № 286/1680-6)

**Порядок, утвержденный ЦИК России** - Порядок подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения и обеспечения возможности голосования избирателя, участника референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденный постановлением ЦИК России **09 июня 2017 г. №86/739-7**

**СМИ** – средства массовой информации

 **Дата официального опубликования постановления Белгородской областной Думы от 09.06.2017 г. №П/17-12-6** «**О назначении выборов Губернатора Белгородской области**» **- 10 июня 2017 года**

 **День голосования - 10 сентября 2017 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание мероприятий | Реализация мероприятий(срок исполнения) | Исполнитель мероприятий | Правовое основание |
| **I .ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ  | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**(не позднее 20 июня 2017 г.)** | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов по согласованию с ИКМО (ТИК)  | п.2 ст.19 ФЗ-67,ч.2 ст.24 ИК |
|  | Определение избирательных участков для голосования избирателей, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства и подавших заявления за четыре дня до дня голосования и не позднее 14.00 часов в день, предшествующий дню голосования об этом в УИК по месту жительства | За 60 дней до дня голосования**(до 11 июля 2017 г.)** | ИКБО | В соответствии с Порядком, утвержденным ЦИК России |
|  | Доведение до сведения избирателей решения ИКБО об определении избирательных участков для голосования избирателей, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства в соответствии с п.2 настоящего плана | Незамедлительно после образования указанных избирательных участков | ИКБО | В соответствиис Порядком, утвержденным ЦИК России |
|  | Образование избирательных участков в больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, других местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования **(не позднее 10 августа 2017 г.),** а в исключительных случаях, по согласованию с ИКБО – не позднее чем за три дня до дня голосования**не позднее 6 сентября 2017 г.)** | ИКМО (ТИК)  | п.5 ст.19 ФЗ-67,ч.4 ст.24 ИК |
|  | Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования**(не позднее 10 августа 2017 г.)** | Командиры воинских частей по решению ИКБО | п.6 ст.19 ФЗ-67,ч.5 ст.24 ИК |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения УИК, помещений для голосования и номеров телефонов УИК  | Не позднее чем за 40 днейдо дня голосования**(не позднее 31 июля 2017 г.)** | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов | п.7 ст.19 ФЗ-67,ч.6 ст.24 ИК |
|  | Опубликование либо доведение до сведения избирателей иным способом списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения УИК, помещений для голосования и номеров телефонов УИК в случае образования избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, в воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности | Незамедлительно после образования указанных избирательных участков | ИКМО (ТИК), УИК | п.5 ст.19 ФЗ-67,ч.4,6 ст.24 ИК |
|  | Представление сведений об избирателях в ИКМО (ТИК) для составления списков избирателей | Сразу после назначения выборов**(не позднее 11июля 2017 г.)**  | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов | п. 6 ст. 17 ФЗ-67,ч. 6 ст. 22 ИК |
|  | Представление сведений в ИКМО (ТИК) об избирателях-военнослужащих, находящихся в воинской части, членах их семей и о других избирателях, если они проживают на территории расположения воинской части либо зарегистрированы в установленном порядке при воинской части по месту их службы | Сразу после назначения выборов **(не позднее 11июля 2017 г.)**  | Командиры воинских частей | п. 6 ст. 17 ФЗ-67,ч. 6 ст. 22 ИК |
|  | Информирование ИКМО (ТИК) об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, командиры воинских частей | Постановление Губернатора Белгородской области от 9 июня 2014 г. №58 |
|  | Подача заявлений избирателями, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства, о включении их в список избирателей по месту нахождения:***- в ИКМО (ТИК) по месту своего жительства или по месту, где они будут находиться в день голосования***;  - в МФЦ (при наличии Соглашения); - через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ);***- в УИК по месту своего жительства или по месту, где они будут находиться в день голосования******- в УИК по месту жительства, где избиратель включен или имеет право быть включенным в список избирателей***, в случае отсутствия возможности подать заявление в ранее установленные сроки | Не ранее чем за 45 и не позднее чем за пять дней до дня голосования**(c 26 июля по 4 сентября 2017 г.)**Не ранее чем за 10 и не позднее чем за пять дней до дня голосования **(c 30 августа по 4 сентября 2017г.)**За четыре дня до дня голосования и не позднее 14.00 часов в день, предшествующий дню голосования **(c 5 сентября до 14.00 часов 9 сентября 2017 г.)** | Граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом в едином избирательном округе на выборах, место жительства которых расположено на территории Белгородской области,Председатели ИКМО (ТИК) и УИК, Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) согласно Соглашения с ИКБО | В соответствии с Порядком, утвержденным ЦИК России  |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку с использованием ГАС «Выборы | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования**(не позднее 29 августа 2017 г.)** | ИКМО (ТИК)  | п. 7 ст. 17 ФЗ-67,ч.7 ст.22 ИК |
|  | Передача УИК первых экземпляров списков избирателей  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования**(не позднее 30 августа 2017 г.)** | ИКМО (ТИК)  | п.13 ст. 17 ФЗ-67,ч.11 ст.22 ИК |
|  | Направление избирателям именных приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списка избирателей с указанием места нахождения УИК, режима работы комиссии, а также возможности подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения и возможности голосования УИК по месту нахождения избирателя  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования**(не позднее 30 августа 2017 г.)** | УИК | ст.17 ФЗ-67,ст.22 ИКВ соответствии с Порядком, утвержденным ЦИК России |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования**(с 30 августа 2017 г.)** | УИК | п. 15 ст. 17 ФЗ-67,ч.ч. 13, 13.1 ст. 22 ИК |
|  | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей от ИКМО (ТИК) и до окончания времени голосования | УИК | п.14 ст.17 ФЗ-67,ч.12 ст.22 ИК |
|  | Направление в ИКМО (ТИК) либо УИК сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | **С 4 сентября 2017 г.** **до дня голосования включительно - ежедневно** | ИКБО, главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, органы ЗАГС, подразделения управления по делам миграции УМВД России по Белгородской области, военные комиссары, командиры воинских частей, суды | Постановление Губернатора Белгородской области от 9 июня 2014 г. №58 |
|  | Передача в УИК Реестров избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения  | Не позднее чем за один день до дня голосования**(не позднее 8 сентября 2017 г.)** | ИКМО (ТИК)  | В соответствии с Порядком, утвержденным ЦИК России |
|  | Составление списков избирателей на избирательных участках, образованных в больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и других местах временного пребывания | На основании личных письменных заявлений, поданных в участковую комиссию гражданами, обладающими активным избирательным правом, не позднее 14.00 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования**(не позднее 14.00 часов** **9 сентября 2017 г.)** | УИК  | п.17 ст.17 ФЗ-67,ч.15 ст.22 ИК  |
|  | Проверка сообщенных заявителем сведений и представленных документов, и либо устранение ошибок или неточностей в списке избирателей, либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения, c вручением заверенной копии решения заявителю | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | УИК | п.16 ст.17 ФЗ-67,ч.14 ст. 22 ИК |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК | **Не позднее 18.00 часов** **9 сентября 2017 г.** | Председатели, секретари УИК | п.14 ст.17 ФЗ-67,ч.12 ст. 22 ИК  |
|  | Оформление списка избирателей в случае разделения его на отдельные книги (брошюрование, заверение каждой книги подписью председателя УИК и печатью комиссии) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования**(не позднее 9 сентября 2017 г.)**  | Председатели УИК | п.13 ст.17 ФЗ-67,ч.11 ст.22 ИК |
| **II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** |
|  | Опубликование сообщения о сроках и порядке приема предложений о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов УИК и размещение его на официальном сайте ИКБО в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  | После назначения выборов не позднее чем через 3 дня со дня принятия соответствующего решения | ИКБО | Методические рекомендации ЦИК России |
|  | Прием предложений о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | В период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования**(с 21 июля по 10 августа 2017 г.)** | ИКМО (ТИК) | Методические рекомендации ЦИК России  |
|  | Направление в ИКБО решений о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | Не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК**(не позднее 15 августа 2017 г.)** | ИКМО (ТИК) | Методические рекомендации ЦИК России |
|  | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК | Не позднее чем через 10 дней со дня окончания срока приема предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов УИК**(не позднее 20 августа 2017 г.)** | ИКБО | Методические рекомендации ЦИК России |
|  | Формирование УИК на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, в воинских частях, расположенных в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности. Принятие решения о назначении членов УИК с правом решающего голоса из резерва составов УИК | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования**(не позднее 25 августа 2017 г.**,а в исключительных случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования **не позднее** **9 сентября 2017 г.)** | ИКМО (ТИК) | п.1.1.ст.27 ФЗ-67,ч.1.1.ст.31 ИК |
| **III. НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМИ** |
|  | Назначение в каждую УИК не более двух наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования | **Заблаговременно до дня голосования** | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение | п.4 ст. 30 ФЗ ч.4 ст.34 ИК |
|  | Представление направления, удостоверяющего полномочия наблюдателя, в УИК | **9,10 сентября 2017 г.** | Граждане Российской Федерации, назначенные наблюдателями | ст.30 ФЗ ст.34 ИК |
|  | Подача в ИКБО заявок на аккредитацию представителей СМИ для осуществления полномочий | **Заблаговременно до дня голосования** | Редакции СМИ | Постановление ИКБО |
| **IV. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ**  |
|  | Составление и публикация в региональных государственных периодических печатных изданиях списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов, размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также направление этого списка в ИКБО | Не позднее чем через три днясо дня официального опубликования решения о назначении выборов**(не позднее 13 июня 2017 г.**) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской области | п.9 ст.35 ФЗ-67,ч.17 ст.42 ИК |
|  | Извещение ИКБО о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность Губернатора Белгородской области **(далее - кандидаты)** и обеспечение допуска представителей ИКБО на указанные мероприятия | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в городе Белгороде, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами города Белгорода | Политические партии и (или) региональные отделения политических партий  | п. п. «В» п.1 ст.27 ФЗ «О политических партиях» |
|  | Выдвижение кандидатов политическими партиями и (или) региональными отделениями политических партий на съезде (конференции, общем собрании) | Не ранее чем за 75 дней и не позднее чем за 40 дней до дня голосования**(c 26 июня по31 июля 2017 г.)**  | Политические партии и (или) региональные отделения политических партий **(далее - избирательные объединения)** | ч.2 ст.36 , ч. 9 ст. 37, ст. 42, 43, ч. 2 ст. 44 ИК |
|  | Представление в ИКБО решения уполномоченного органа избирательного объединенияо выдвижении кандидата, заявления кандидатаи иных документов на бумажном носителе и в машиночитаемом виде | **Не позднее 31 июля 2017 г.,** **до 18.00 часов** **по местному времени** | Кандидаты, либо в случаях, предусмотренных ИК – уполномоченные представители избирательных объединений **(далее - уполномоченные представители)** | ч. 2 ст. 44 ИК , ч. 5 ст. 37 ИК |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю в письменной форме подтверждения получения документов о выдвижении кандидата и разрешения на открытие специального избирательного счета | Незамедлительно после принятия соответствующих документов о выдвижении кандидата | ИКБО | ч. 11 ст. 37 ИК |
|  | Сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата (5 процентов от общего числа указанных депутатов) | Со дня выдвижения кандидата  | Кандидаты  | ч.ч.17-20 ст.43 ИК |
|  | Представление в ИКБО листов поддержки кандидата с иными документами для регистрации кандидата и сведений о трех кандидатурах, отвечающих предусмотренным федеральным законом требованиям к кандидатам для наделения полномочиями члена Совета Федерации **(далее - Совет Федерации)** | Не позднее чем за 40 днейдо дня голосования, до 18 часов по местному времени**(позднее 31 июля 2017 г.,** **до 18.00 часов по местному времени)** | Кандидаты либо уполномоченные представители  | ч. 20 ст. 43 ИК |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа справки о приеме документов для регистрации кандидата с указанием даты и времени приема | При приеме документовдля регистрации кандидата | ИКБО | ч.4 ст.44 ИК |
|  | Публикация в газете «Белгородские известия» или размещение в сети Интернет списков лиц, проставивших свои подписи в листах поддержки кандидатов, заверенных подписями кандидатов и представленных в ИКБО | В течение трех дней со дня представления списка в ИКБО | ИКБО | ч.20 ст. 43 ИК |
|  | Проверка достоверности сведений о кандидатах; представляемых в соответствии с [частями 2](#P1533), [2.1](#P1536) ст. 37 ИК, а также сведений о кандидатурах трех членов Совета Федерации | В течение 10 дней со дня поступления представления, а с 30 августа 2017 г. - в срок, установленный ИКБО | Проверяющие органы во взаимодействии с контрольно-ревизионной службой при ИКБО  | ч.6 ст. 37 ИК |
|  | Проверка достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с [частью 3](#P1544) статьи 37 ИК и выполнения требований, предусмотренных [частью 3.2](#P1553) статьи 37 ИК  | В течение 20 дней со дня поступления представления, а с 30 августа 2017 г. - в срок, установленный ИКБО  | Проверяющие органы во взаимодействии с контрольно-ревизионной службой при ИКБО  | ч.6 ст. 37 ИК |
|  | Проверка соблюдения требований при выдвижении и регистрации кандидатов, достоверности подписей, проставленных в листах поддержки кандидата | В течение 10 днейсо дня принятия документовдля регистрации  | ИКБО | ч.1 ст.46, ст.45 ИК |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения, о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований ИК к оформлению документов, представленных в ИКБО | Не позднее чем за три днядо заседания ИКБО,на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ИКБО | ч.2.1 ст. 46 ИК |
|  | Реализация права кандидата на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в ИКБО | Не позднее чем за один деньдо дня заседания ИКБО,на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата | Кандидаты  | ч.2.1 ст. 46 ИК |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо принятие мотивированного решения об отказе в его регистрации | В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации документов | ИКБО | ч.ч.1, 8.1,12ст. 46 ИК |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа | В течение сутокс момента принятия решенияоб отказе в регистрации | ИКБО | ч. 8 ст. 46 ИК |
|  | Передача представителям средств массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах для опубликования | В течение двух суток после регистрации | ИКБО | ч. 12 ст. 46 ИК |
|  | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в том числе информации о фактах представления кандидатами недостоверных сведений, предусмотренных [частями 2](#P1533), [3 статьи 37](#P1544) ИК (если такая информация имеется)  | После проверки документов, представленных для регистрации | ИКБО | п. 7, 8 ст. 33 ФЗ |
| **V. СТАТУС КАНДИДАТОВ. ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА** |
|  | Представление в ИКБО заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через пять днейсо дня регистрации кандидата | Кандидаты или уполномоченные представители | ч. 2 ст. 49 ИК |
|  | Назначение доверенных лиц (кандидат вправе назначить - до сорока пяти доверенных лиц; избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, - до двадцати пяти доверенных лиц) | После уведомления ИКБО о выдвижении кандидата | Кандидатыизбирательные объединения | ч. 1 ст. 51 ИК |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения и выдача удостоверений установленной формы | В течение пяти дней со дня поступления в ИКБО письменного заявления кандидата либо письменного представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц и письменных заявлений самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ИКБО | ч. 2 ст. 51 ИК |
|  | Реализация права кандидата, избирательного объединения, назначивших доверенных лиц, на их отзыв, уведомив об этом ИКБО, которая аннулирует удостоверения, выданные отозванным доверенным лицам  | В любое время периода полномочий доверенных лиц | Кандидаты, избирательные объединения | ч.6 ст.51 ИК |
|  | Назначение членов комиссии с правом совещательного голоса в ИКБО, ИКМО (ТИК)  | Со дня представления документовдля регистрации кандидата | Кандидаты, избирательные объединения | ч. 20 ст. 33 ИК |
|  | Назначение членов комиссий с правом совещательного голоса в участковые избирательные комиссии  | Со дня регистрации кандидата | Кандидаты, избирательные объединения | ч. 20 ст. 33 ИК |
|  | Направление в ИКБО сведений:- об адресе места нахождения и номерах телефонов штаба (центра) и о руководителе штаба (центра)  | **Незамедлительно,**после создания штаба (центра) поддержки избирательной кампании кандидата | Кандидаты, избирательные объединения | ч. 4 ст. 51 ИК |
|  | Реализация права кандидата снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в ИКБО | Не позднее, чем за пять днейдо дня голосования**(не позднее 4 сентября 2017 г.),**а при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее чемза один день до дня голосования**(не позднее 8 сентября 2017 г.)** | Кандидаты  | п.30 ст.38 ФЗч.1 ст.47 ИК |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого ею кандидата по решению уполномоченного органа, представленному в ИКБО | Не позднее, чем за пять днейдо дня голосования**не позднее 4 сентября 2017 г.** | Уполномоченный орган избирательного объединения | п. 32 ст.38 ФЗч.ч.1-3 ст.47 ИК |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата на основании письменного заявления о снятии кандидатуры или отзыве кандидата | Не позднее чем в трехдневный срок со дня поступления заявления,а с 6 сентября – в течение суток | ИКБО | п. 30, 31 ст. 38 ФЗч. 1, 2 ст. 47 ИК |
|  | Уведомление кандидата, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации, и выдача ему копии указанного решения | В день принятия решения | ИКБО | п. 23 ст. 38 ФЗ |
|  | Передача информации о выбытии кандидата в СМИ | В течение 24 часовпосле выбытия кандидата | ИКБО | ч.15 ст. 46 ИК |
|  | Представление в ИКБО новой кандидатуры (новых кандидатур) для наделения полномочиями члена Совета Федерации, в случае выбытия **не позднее 25 августа 2017 г.** ранее представленной кандидатуры  | В двухдневный срок | Зарегистрированный кандидат | ч. 1.1 ст. 47 ИК |
|  | Представление в ИКБО письменного заявления об отзыве кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации (при наличии вынуждающих обстоятельств) | **Не позднее 8 сентября 2017 г.** | Зарегистрированный кандидат | ч. 1.2 ст. 47 ИК |
|  | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата | **Не позднее 5 сентября 2017 г.** | ИКБО, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения  | ст. 76 ФЗст. 114 ИК |
| **VI. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |
|  | Информирование избирателей, в том числе через СМИ о ходе подготовки и проведения выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о кандидатах, о порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения  | Весь периодизбирательной кампании | ИКБО, СМИ | ст. 44 ФЗст.53 ИКВ соответствии с Порядком, утвержденным ЦИК России  |  |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах, информации о фактах представления кандидатами недостоверных сведений, предусмотренных [частями 2](#P1533), [3 статьи 37](#P1544) ИК (если такая информация имеется), сведения о кандидатурах членов Совета Федерации | Не позднее, чем за 15 днейдо дня голосования**(не позднее 25 августа 2017 г.)** | ИКБО, ИКМО (ТИК) | ч.15 ст. 46 ИК |
|  | **Агитационный период** | Со дня представления кандидатом в ИКБО заявления о согласии баллотироваться и **до 00.00 часов по местному времени 9 сентября 2017 г.** | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения | ч. 1 ст. 57 ИК |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования.**(с 12 августа до 00.00 часов****по местному времени****9 сентября 2017 г.)** | Зарегистрированные кандидаты | ч.2.ст.57 ИК |
|  | Представление в Управление Роскомнадзора по Белгородской области списка региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданий | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**(не позднее 15 июня 2017 г.)** | Управление массовых коммуникаций и общественных отношений департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области | ч.9 ст. 55 ИК |
|  | Представление в Управление Роскомнадзора по Белгородской области списка муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов **(не позднее 15 июня 2017 г.)** | Органы местного самоуправления | ч.10 ст. 55 ИК |
|  | Представление в ИКБО перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**(не позднее 20 июня 2017 г.)** | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Белгородской области | ч.7,8 ст. 55 ИК |
|  | Опубликование перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**(не позднее 25 июня 2017 г.)** | ИКБОРедакция газеты «Белгородские известия» | ч.7 ст. 55 ИК |
|  | Опубликование и представление в ИКБО сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов вместе с информацией о дате и об источнике опубликования указанных сведений, сведениями о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ и уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**(с 11июня по 10 июля 2017 г.)** | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий независимо от формы собственности | ч.6 ст. 58 ИК |
|  | Опубликование и представление в ИКБО сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и ИНН организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**(с 11июня по 10 июля 2017 г.)** | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | ч.1.1. ст. 62 ИК |
|  | Опубликование предвыборной программы избирательного объединения не менее чем в одном региональном государственном периодическом печатном издании, а также размещение ее в сети «Интернет» | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования**(не позднее 30 августа 2017 г.)** | Избирательные объединения | ч.10 ст.56 ИК |
|  | Подача в редакции государственных и муниципальных телерадиокомпаний, периодических печатных изданий письменных заявок о предоставлении бесплатного эфирного времени и бесплатных печатных площадей | В течение двух дней после регистрации кандидатов, но не позднее, чем за один день до проведения жеребьевки | Зарегистрированные кандидаты  | ч.ч.6,8 ст.59 ИКч.ч.4,5 ст.60 ИК |
|  | Подача в редакции государственных и муниципальных, а также других телерадиокомпаний, периодических печатных изданий письменных заявок о предоставлении эфирного времени, печатной площади на платной основе | В течение двух дней после регистрации кандидатов, но не позднее, чем за один день до проведения жеребьевки | Зарегистрированные кандидаты  | ч.ч.8-11 ст.59 ИКч.ч.5-8 ст.60 ИК |
|  | Проведение жеребьевки среди зарегистрированных кандидатов в целях распределения бесплатной и платной печатной площади, бесплатного и платного эфирного времени для размещения предвыборных агитационных материалов с определением дат публикаций, дат и времени выхода в эфир агитационных материалов. Утверждение графиков предоставления печатной площади и эфирного времени | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее,чем за 30 днейдо дня голосования**(не позднее 10 августа 2017г.)** | Организации телерадиовещания и периодических печатных изданий,ИКБО | ч.ч.6,8 ст.59 ИКч.ч.4, 5 ст.60 ИК |
|  | Опубликование графиков предоставления зарегистрированным кандидатам бесплатного и платного эфирного времени и бесплатной и платной печатной площади для проведения предвыборной агитации | Незамедлительнопосле завершения жеребьевки | ИКБО,редакция газеты«Белгородские известия» | ч.6 ст. 59 ИК |
|  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания об отказе от использования эфирного времени для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем за два днядо выхода в эфирагитационного материала | Зарегистрированные кандидаты  | ч.12 ст.59 ИК |
|  | Сообщение в соответствующие редакции периодических печатных изданий об отказе от использования печатной площади, предоставляемой для проведения предвыборной агитации  | Не позднее чем за пять днейдо дня публикации | Зарегистрированные кандидаты  | ч.7 ст.60 ИК |
|  | Ведение отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставляемых кандидатам для проведения предвыборной агитации | Весь период в соответствиис графиком предоставления бесплатных и платных эфирного времени и печатных площадей | Организации телерадиовещания и периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий | ч.8 ст.58 ИК |
|  | Представление филиалу ПАО Сбербанка платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени | Не позднее чем за два днядо дня предоставления эфирного времени | Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители  | ч.11 ст.59 ИК |
|  | Представление филиалу ПАО Сбербанка платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости печатной площади | Не позднее, чем за три днядо дня опубликования | Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители  | ч.11 ст.60 ИК |
|  | Предоставление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО Сбербанка в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты,уполномоченные представители  | ч.11 ст.59 ИКч.11 ст.60 ИК |
|  | Предоставление в ИКБО данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, предоставленных зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации  | Не позднее чем через 10 днейсо дня голосования**(не позднее 19 сентября 2017г.)** | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий | ч.8 ст.58 ИК |
|  | Рассмотрение письменных заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных представителей с избирателями | В течение трех днейсо дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности | п.5 ст.53 ФЗч.ч.3-5 ст.61 ИК |
|  | Уведомление в письменной форме ИКБО о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности | ч. 4 ст. 61 ИК |
|  | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений с избирателями, или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов, иным способом | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | ИКБО | ч. 4.1 ст. 61 ИК |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия, органы исполнительной власти Белгородской области или органы местного самоуправления | ч.2. ст.61 ИК |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее чем за 30 днейдо дня голосования**(не позднее 10 августа 2017 г.)** | Органы местного самоуправления по предложению ИКМО (ТИК) | ч.7 ст.62 ИК |
|  | Представление в ИКБО экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, в том числе электронные образцы агитационных материалов в машиночитаемом виде | До начала распространениясоответствующих агитационных материалов | Кандидаты | ч.3 ст.62 ИК |
|  | Принятие мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установление изготовителей указанных материалов и источников их оплаты и незамедлительное информирование соответствующей избирательной комиссии о выявленных фактах и принятых мерах | Незамедлительно | Правоохранительные и иные органы | ч.9 ст.64 ИК |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей, содержащих предвыборную агитацию | В течение шести месяцевсо дня выхода в эфиртеле- и радиопрограмм | Соответствующие организации телерадиовещания | ч.14 ст.59 ИК |
|  | Хранение учетной документации о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади | Не менее трех летсо дня голосования | Организации телерадиовещания и периодических печатных изданий | ч.9 ст.58 ИК |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | В течение 5 дней до дня голосования, а так же в день голосования**(с 5 сентября до 21 часа по московскому времени** **10 сентября 2017 г.)**  | Граждане Российской Федерации, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов | п.3 ст.46 ФЗч.3 ст.54 ИК |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов на территории соответствующего избирательного округа, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | В день голосования, до момента окончания голосования**(10 сентября 2017 г. до 21 часа по московскому времени)** | Граждане Российской Федерации, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий | ч.7 ст. 53 ИК |
|  | Запрет на рекламу коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики политической партии, выдвинувшей кандидата  | В день голосования и в день, предшествующий дню голосования**(9 и 10 сентября 2017 г.)** | Кандидаты,избирательные объединения,иные физические и юридические лица | ч.5 ст. 64 ИК |
| **VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** |
|  | Финансирование ИКБО из областного бюджета на подготовку и проведение выборов  | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов**(не позднее 20 июня 2017 г.)** | Правительство Белгородской области | ч.ч.1,3 ст.65 ИК |
|  | Распределение средств на подготовку и проведение выборов между:- ИКМО (ТИК); -участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за 70 дней до дня голосования**(не позднее 1 июля 2017 г.)**Не позднее чем за 25 дней до дня голосования**(не позднее 15 августа 2017 г.)** | ИКБО,ИКМО (ТИК) | Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности |

|  |
| --- |
| **VIII. ОТЧЕТНОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ** |
|  | Представление в ИКМО (ТИК) финансовых отчетов с приложением первичных финансовых документов  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования**(не позднее 20 сентября 2017 г.)** | Председатели УИК | ч.5 ст.65 ИК |
|  | Представление в ИКБО финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов  | Не позднее чем через 35 дней со дня проведения голосования**(не позднее 14 октября 2017 г.)** | Председатели ИКМО (ТИК) | ч.5 ст.65 ИК |
|  | Представление в Белгородскую областную Думу финансового отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 70 дней со дня официального опубликования результатов выборов | ИКБО | ч.5 ст.65 ИК |
| **IX. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ФОНД КАНДИДАТА** |
|  | Создание кандидатом собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | В период после письменного уведомления ИКБО о выдвижении кандидата и до предоставления документов для регистрации | Кандидат | ч.1 ст.67 ИК |
|  | Выдача кандидату (уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам) письменного разрешения на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда  | После письменногоуведомления ИКБОо выдвижении кандидата | ИКБО | п.1 ст.58 ФЗч.1 ст.67 ИК |
|  | Открытие кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам специального счета в филиале ПАО Сбербанка для формирования избирательного фонда  | В течение трех дней со дня получения разрешения на открытие специального счета | Кандидат,уполномоченный представитель по финансовым вопросам | п.11 ст.58 ФЗч.12 ст. 67 ИК |
|  | Представление в ИКБО сведений о реквизитах открытого счета для формирования избирательного фонда и лице, уполномоченном распоряжаться средствами фонда | В трехдневный срок после открытия счета в банке | Кандидат либо его уполномоченный по финансовым вопросам | Инструкция о порядке открытия и ведения специальных счетов формирования и расходования денежных средств избирательных фондов и отчетности по этим средствам |
|  | Представление в ИКБО сведений о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальных счетах кандидатов;Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов по представлению (запросу) ИКБО, а также по требованию кандидата  | **периодически,**-по представлению ИКБО в **трехдневный срок,**- за три дня до дня голосования – **немедленно;****в трехдневный срок,**-за три дня до дня голосования – **немедленно** | Филиал ПАО Сбербанка | ч.7 ст.59 ФЗч.7 ст.68 ИКч.1.19, ч.2.7Инструкции о порядке открытия и ведения специальных счетов формирования и расходования денежных средств избирательных фондов и отчетности по этим средствам |
|  | Проведение на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, и сообщение о результатах проверки в ИКБО | В пятидневный сроксо дня поступления представления избирательной комиссии | Управление по вопросам миграции УМВД России по Белгородской области, УФНС России по Белгородской области, Управление Министерства юстиции России по Белгородской области | п.13 ст. 59 ФЗч.17 ст.68 ИК |
|  | Опубликование переданных в ИКБО сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных счетах избирательных фондов кандидатов | В течение трех днейсо дня получения сведений | ИКБО,Редакция газеты«Белгородские известия» | п.8 ст.59 ФЗ,ч.8 ст.68 ИК |
|  | Представление в ИКБО итогового финансового отчета  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты,уполномоченные представители по финансовым вопросам | ч.9 ст.68 ИК |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов для опубликования в СМИ | Не позднее пяти днейсо дня получения от кандидатов финансовых отчетов | ИКБО | п.9.1 ст.59 ФЗч.9.1 ст.68 ИК |
|  | Опубликование финансовых отчетов кандидатов (сведений из указанных отчетов) | Не позднее пяти днейпосле представления отчета ИКБО | Редакция газеты«Белгородские известия» | ч.9.1 ст.68 ИК |
|  | Прекращение всех финансовых операций по оплате расходов со специальных счетов, открытых для формирования избирательных фондов. | В день, предшествующийдню голосования**(с 9 сентября 2017 г.)** | Филиал ПАО Сбербанка | ч.12 ст.68 ИК |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в избирательный фонд кандидата пропорционально вложенным средствам (за вычетом расходов на пересылку) | После дня голосования,до представления итогового финансового отчета | Кандидаты,уполномоченные по финансовым вопросам | п.11 ст.5ФЗч.ч.14,15 ст.68 ИК |
|  | Перечисление в доход областного бюджета оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств | По истечении 60 дней со дня голосования | Филиал ПАО Сбербанка по письменному указанию ИКБО | п.11 ст.59 ФЗч.15 ст.68 ИК |
| **X. ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ** |
|  | Безвозмездное предоставление в распоряжение УИК помещений для работы УИК, помещений для голосования  | Не позднее дня формирования УИК | Главы местных администраций | ч.1 ст.61 ФЗч.1 ст.71 ИК |
|  | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в реализации их полномочий:-обеспечение охраны помещений для голосования и избирательной документации;-предоставление на безвозмездной основе транспортных средств, средств связи и технического оборудования (столы, стулья, сейфы для хранения избирательной документации строгой отчетности, телефонных аппаратов, компьютеров с принтерами) | Со дня получения УИК бюллетеней и до передачи их на хранение в ИКМО (ТИК) | Отделы полиции УМВД России по Белгородской области,главы местных администраций,государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица | п.16, 17 ст.20 ФЗч.15, 16 ст.25 ИК |
|  | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним информационного стенда для размещения информации обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, образец заполнения избирательного бюллетеня без указаний фамилий кандидатов  | Незамедлительно после получения информационных плакатов от ИКБО | Председатели ИКМО (ТИК) иУИК | ч.ч.3,9 ст.71 ИК |
|  | Размещение на официальном сайте Облизбиркома и информационных стендах в помещениях УИК сведений из реестров избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, с учетом требований Федерального закона «О персональных данных» | Не позднее чем за один день до дня голосования**(не позднее 8 сентября 2017 г.)** | ИКБО,ИКМО (ТИК),УИК | В соответствии с Порядком, утвержденным ЦИК России |
|  | Определение избирательных участков, где в помещении для голосования либо непосредственно перед ним на информационном стенде будет размещена информация обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, образец заполнения избирательного бюллетеня без указаний фамилий кандидатов, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | До начала работы УИК | ИКБО совместно с ИКМО (ТИК) | ч.8.1 ст.71 ИК |
|  | Определение решениями ИКМО (ТИК) необходимого количества переносных ящиков для обеспечения голосования вне помещения для голосования на избирательных участках соответствующих муниципальных образований | **До 30 августа 2017 г.** | Председатели ИКМО (ТИК) | ч.8 ст.66 ФЗч.8 ст.76 ИК |
|  | Оборудование помещения для голосования технологическим и техническим оборудованием  | Не позднее, чем за один день до дня голосования**(не позднее 8 сентября 2017 г.)** | Председатели УИК | ст.61 ФЗст.71 ИК |
| **XI. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ** |
|  | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой. Определение количества избирательных бюллетеней | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования(**не позднее 31 июля 2017 г.)** | ИКБО | ч.4 ст.73 ИК |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня  | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования (**не позднее 20 августа 2017 г.)** | ИКБО | ч.4 ст.73 ИК |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования | Не позднее, чем за 15 дней до дня голосования (**не позднее 25 августа 2017 г.)** | Полиграфическая организация по решению ИКБО | ч.11 ст.73 ИК |
|  | Принятие решения о времени и месте передачи ИКБО избирательных бюллетеней, изготовленных полиграфической организацией, и оповещение членов избирательной комиссии, кандидатов и избирательных объединений о времени и месте передачи бюллетеней, выбраковке и уничтожении излишне изготовленных бюллетеней | Не позднее, чем за 2 днядо получения изготовленных избирательных бюллетенейдля голосования | ИКБО | ч.ч.11,14 ст.73 ИК |
|  | Передача полиграфической организацией ИКБО изготовленных бюллетеней по акту; уничтожение при выявлении излишних и выбракованных избирательных бюллетеней (изготовленных с нарушением требований к изготовлению) с составлением соответствующего акта | Не позднее чем через два дня после изготовления избирательных бюллетеней,после передачи упакованных в пачки избирательных бюллетеней в количестве, соответствующем заказу | Полиграфическая организация,ИКБО | п.11 ст.62 ФЗч.ч.11,13 ст.73 ИК |
|  | Передача по актам изготовленных избирательных бюллетеней: - в ИКМО (ТИК);- в УИК  | Не позднее, чем за 10 днейдо дня голосования**(не позднее 30 августа 2017 г.)**Не позднее, чем за один день до дня голосования **(не позднее 8 сентября 2017 г.)** | ИКБОИКМО (ТИК)УИК | ч.13 ст.73 ИК |
| **XII. ГОЛОСОВАНИЕ. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования **(не позднее 30 августа 2017 г.** ) | ИКМО (ТИК),УИК | ч.2.ст.74 ИК |
|  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах  | **с 30 августа 2017 г.** | УИК | ч.6.ст.31 ИК |
|  | Передача информации о заявлениях избирателей для включения в список избирателей по месту нахождения и исключения из списка избирателей по месту жительства | Не позднее чем за один день до дня голосования и в день голосования**(не позднее 8 сентября 2017 г.** **и 10 сентября 2017 г.)** | Председатели УИК | В соответствии с Порядком, утвержденным ЦИК России |
|  | Организация голосования избирателей в день голосования (в помещении для голосования и вне помещения для голосования) | **С 10 сентября 2017 г.****с 8.00 до 20.00 часов****по местному времени** | УИК | п.1 ст.64 ФЗст.ст.74,76 ИК |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения, в том числе, поданного при содействии других лиц о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования, в УИК | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования**(с 30 августа 2017 г., но не позднее 14 часов по местному времени 10 сентября 2017 г.)** | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей, на данном участке и не могут самостоятельно по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования | ч.ч.2,5 ст.76 ИК |
|  | Подсчет голосов избирателей | Начинается сразу после окончания времени голосования после 20.00 часов и проводится без перерыва до установления итогов голосования | УИК | ч. ч.1,2 ст.78 ИК |
|  | Подписание протокола УИК об итогах голосования  | На итоговом заседании УИК | Члены УИК с правом решающего голоса | ч.ч.1,2 ст.77 ИКч.24-28 ст.78 ИК |
|  | Выдача заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования членам УИК, наблюдателям, иным лицам, указанным в ч.3 ст. 34 ИК  | Незамедлительнопосле подписания протоколаоб итогах голосования | УИК при обращении соответствующих лиц | п.29 ст.68 ФЗч.28, 29 ст. 78 ИК |
|  | Направление в ИКМО (ТИК) первых экземпляров протоколов УИК об итогах голосования  | Незамедлительно после подписания протокола всеми членами УИКс правом решающего голосаи выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | УИК | ст.78 ИК |
|  | Размещение данных протоколов УИК об итогах голосования в сети Интернет | По мере введения данных в ГАС «Выборы», но **не позднее 12 сентября 2017 г.** | ИКМО (ТИК) | В соответствии с Регламентом КСА ГАС "Выборы" |
|  | Установление итогов голосования на соответствующей территории муниципального района, городского округа и подписание протокола об итогах голосования и сводной таблицы. Выдача заверенных копий протокола и копий сводной таблицы ИКМО (ТИК) об итогах голосования членам ИКМО (ТИК), наблюдателям, иным лицам, указанным в ч.3 ст. 34 ИК | **Не позднее 12 сентября 2017 г.** | ИКМО (ТИК) | ст.79 ИК |
|  | Направление в ИКБО первого экземпляра протокола и первого экземпляра сводной таблицы ИКМО (ТИК) об итогах голосования на выборах Губернатора Белгородской области на соответствующей территории муниципального района, городского округа | Незамедлительно после подписания протокола и сводной таблицы | ИКМО (ТИК) | ст.79 ИК |
|  | Направление предварительных данных о результатах выборов редакциям средств массовой информации | По мере поступления данных | ИКБО | ч.2 ст.84 ИК |
|  | Установление результатов выборов, оформление протокола о результатах выборов. Выдача заверенных копий протокола и копий сводной таблицы ИКБО о результатах выборов членам ИКБО, наблюдателям, иным лицам, указанным в ч.3 ст. 34 ИК | на основании данных протоколов ИКМО (ТИК)**(не позднее 13 сентября 2017г.)** | ИКБО | ст. 90.2 ИК |
|  | Извещение о результатах выборов зарегистрированного кандидата, избранного Губернатором Белгородской области | Незамедлительно после установления результатов выборов | ИКБО | ч.4 ст.80 ИК |
|  | Представление в ИКБО копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом Губернатора Белгородской области, либо копии документов, удостоверяющих подачу в трехдневный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок после установления результатов выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный Губернатором Белгородской области | ч.4, 4.1 ст.80 ИК |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов  | Не позднее 10 дней со дня голосования**(не позднее 20 сентября 2017г.)** | ИКБО | ч.3 ст.84 ИК |
|  | Регистрация избранного Губернатора Белгородской области и выдача ему удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом, избранным Губернатором Белгородской области, копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом Губернатора Белгородской области | ИКБО | ч.4 ст.80, ч.1 ст.90.4 ИК |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов и данных, содержащихся в протоколах ИКБО, ИКМО (ТИК) и УИК  | В течение двух месяцевсо дня голосования | ИКБО | ч.4 ст.84 ИК |
|  | Размещение информации, указанной в предыдущем пункте, в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» | В течение трех месяцев со дня голосования | ИКБО | ч.4 ст.84 ИК |
|  | Передача выборной документации, включая избирательные бюллетени, списки избирателей, в ИКМО (ТИК) | После установления итогов голосования по решению ИКМО (ТИК) | ИКМО (ТИК),УИК | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архив избирательных документов |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Белгородской области | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Белгородской области, утвержденным постановлением ИКБОот 28 февраля 2017 г. №7/68-6 | ИКБО | ч.8,9 ст.80 ИК |